## Plan1
Tarefas
Data inclusão | Descrição | Prioridade | Data Início | Data Fim | Observação | Testado | Prioridades | Sim
2018-05-16 | Fazer a numeração automática | Alta | 2018-05-27 | 2018-05-30 |  | Sim | Baixa | Não
2018-05-16 | Tempo de corte | Baixa |  |  |  |  | Média
2018-05-16 | Rever tempo de corte (se alterado o tempo de corte) | Baixa |  |  |  |  | Alta
2018-05-16 | Reestruturar as entidades de Inscrição | Alta | 2018-05-17 | 2018-05-23 |  | Sim
2018-05-16 | pensar nas implicações de tempo em uma prova que começa em um dia e termina em outro | Baixa
2018-05-16 | cadastrar dupla | Alta | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  | Sim
2018-05-16 | cadastrar responsavel | Baixa
2018-05-16 | cadastrar informações de numero de federação do atleta | Baixa
2018-05-16 | cadastrar contato de urgência | Baixa
2018-05-16 | Corrigiar paginação (é necessário setar o indice da pagina no objeto FXML ao reabrir a janela) EX> ResultadoCronometragemController, metodo "reiniciarPaginacao" | Baixa
2018-05-16 | Fazer a conversão do tipo sanguineo na importação de inscrição xls | Baixa | 2018-07-04 | 2018-07-04 | Parece que a informação não existe no arq. da FMC
2018-05-16 | formatar upppercase na importação | Baixa
2018-05-16 | ao retirar as cronometragens de um atleta ou ao gerar a classificação geral, checar os atletas sem cronometragem e zerar seu tempo e posição. | Alta | 2018-05-16 | 2018-05-16 | Fiz a verificação somente na exclusão de cronometragem e troca de atleta na cronometragem. | Sim
2018-05-16 | Incluir data de importação para inscrições importadas | Média | 2018-05-19 | 2018-05-19 |  | Sim
2018-05-16 | Funcionalidade para excluir todas as inscrições importadas | Média | 2018-05-19 | 2018-05-19 |  | Sim
2018-05-16 | Apresentar tempo e colocação na cronometragem | Média | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | Sim
2018-05-16 | Quantos faltam para completar. | Média | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  | Sim
2018-05-16 | Remanejamento de categoria (Trocar atleta) | Média | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Remanejamento possivel no status da prova | Sim
2018-05-16 | Atleta que não completou por algum motivo: status D.N.F (do not finished) | Média | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  | Sim
2018-05-16 | Editar marcação depois de confirmada durante a cronometragem | Alta | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Não edita marcações sem atleta definido | Sim
2018-05-16 | Colocar relógio junto com cronometro | Baixa
2018-05-17 | Atualizar a lista de atletas na tela de pendencias de apuração após alguma mudança | Baixa
2018-05-21 | Exportar dados da Prova em excel | Baixa
2018-05-21 | Ajustar layout de table view (colunas, barras de rolamento, numero de linhas) | Baixa
2018-05-23 | Funcionalidade para desfazer a confirmação de DNF | Média | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  | Sim
2018-05-27 | Verificar dupla sem parceiro antes de fechar a inscrição | Alta | 2018-05-26 | 2018-05-28 |  | Sim
2018-05-28 | Colocar webcam | Alta | 2018-05-28 | 2018-06-04 |  | Sim
2018-05-28 | Relatório de Atletas inscritos por categoria | Alta | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | Sim
2018-05-28 | Relatório de Atletas inscritos por numero | Alta | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | Sim
2018-06-03 | Adicionar cronometragem manual na apuração (Pode ser feita reabrindo a cronometragem) | Média
2018-06-05 | Fazer Tela rotativa com os resultados parciais | Média | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  | Sim
2018-06-05 | Implementar tela de configuração de webcam | Média | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  | Sim
2018-06-06 | Instalar fontes de texto para relatório PDF | Baixa
2018-06-07 | Ao mudar o status de um atleta com dupla, mudar o status de sua dupla também | Média
2018-06-09 | Ao excluir uma marcação de tempo na cronometragem, voltar com o scroll para cima | Baixa
2018-06-12 | Configuração da prova para fazer a classificação geral unisex ou M/F (Rel. e posicao geral) | Média
2018-06-12 | Implementar modo demo para fazer testes de cronometragem | Média | 2018-06-04 | 2018-08-06
2018-06-14 | Erro no cadastro de categoria em nova prova (por faixa) | Alta | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | Sim
2018-06-14 | Erro ao abrir a cronometragem com tempo vazio (atleta não cadastrado) | Alta | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | Sim
2018-06-14 | Erro ao confirmar atleta sem numeração | Alta | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | Sim
2018-06-14 | Travamento de tela de classificação temporária | Alta |  |  | Não consegui simular | Sim
2018-08-06 | Atualizar a lista de classificação temporária ao alterar um cronometragem | Baixa
2018-08-31 | Modificar regras para exibição de resumo da prova (Rolex.atualizarListaAtletaCorrendo) | Baixa